बागमती प्रदेश सरकार

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

प्रदेश युवा परिषद्को कार्यालय, बागमती प्रदेश, हेटौडा

आ.ब. २०७९।०८० को कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन ।

१. एक गाँउ एक पकेट क्षेत्र

| PLMBIS Code | खर्च शीर्षक | परिमाण | इकाई | बिनियोजित रकम रु हजारमा | समय अवधि ⁽चौमासिक⁾ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| २.७.१५.१ | २२५२२ | ‍५ | संख्या | १५०० | दोस्रो तथा तेस्रो |
| शीर्षक | विवरण |  |  |  |  |
| उद्धेश्य | - प्रदेशका कृषि तथा पशु जन्य उत्पादनका पकेट क्षेत्रहरुमा खटेका युवाहरुको व्यवसायिक क्षमता अभिवृद्धी हुने । - युवाहरुले प्रयोग गरेका अधुनिक प्रविधिहरु यस प्रदेशमा पनि हस्तान्तरण गर्ने । - युवाहरु सामुहिक रुपमा परिचालित हुने । उद्यमशीलता विकास हुने र उत्पादन बृद्धी भै यस प्रदेश कृषिमा आत्मनिर्भर हुने । - युवा परिचालनको माध्यमवाट समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने अभियानलाई सफल बनाउन सहयोग गर्ने । - युवाको सीप, दक्षता र प्रविधि विकास तथा व्यक्तित्व विकासमा सहयोग पुग्ने । |  |  |  |  |
| सञ्चालन प्रकृया | - प्रदेश युवा परिषद्को कार्यालयले प्रदेश स्तरमा रहेको कृषि मन्त्रालयका प्राविधिकहरुसँग समन्वय र बैठक गरी कार्यक्रमको मोडल तयार गर्नेछ । - कार्यक्रम मोडल बैठक, कार्यशाला, अभिमुखिकरण, पर्चा , पम्पलेट, होर्डिङवोर्ड, अनुभव आदान प्रदान , तालिम आदि हुनेछन् । - कार्यक्रम मोडल तयारी पश्चात कृषि प्राविधिकहरुकै समन्वयमा कार्यविधि निर्माण गरिनेछ । - कार्यविधि तयार गरी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयवाट स्वीकृत भए पश्चात कार्यान्वयन गरिने । |  |  |  |  |
| जिम्मेवार निकाय | - प्रदेश युवा परिषद्को कार्यालय |  |  |  |  |
| बजेट बाँडफाँड | - कार्यविधि स्वीकृति पश्चात प्रचलित नियम तथा कानुनको अधिनमा रही तथा कार्यक्रमको आवश्यकता अनुसार खर्च रकम बाँडफाँड गरी कार्यकारी उपाध्यक्षवाट वा कार्यालय प्रमुखवाट टिप्पणी स्वीकृत गरी खर्च गर्ने । |  |  |  |  |
| अपेक्षित उपलब्धी | - कार्यक्रमले पूर्णता पाउने । - लक्ष अनुसारको उपलब्धी हुने । |  |  |  |  |
| अनुगमन तथा मूल्यांकन | - बैठकका प्रतिलिपीहरु । - तालिममा सहभागीहरुको उपस्थिति संख्या, हाँजिरी विवरण - छनौट भएका पकेट क्षेत्रका स्थानिय तहहरुमा बैठक, समन्वय र हाँजिरी । - निर्मित प्रतिवेदनहरु । |  |  |  |  |
| प्रतिवेदन प्रणाली | - बैठक तथा तालिम, अनुभव आदान प्रदानको अभिलेख राखी चौमासिक तथा वार्षिक रुपमा मन्त्रालयमा प्रगति प्रतिवेदन पठाउनु पर्नेछ । |  |  |  |  |

१. युवा क्लब गठन तथा नमूना संसद अभ्यास ।

| PLMBIS Code | खर्च शीर्षक | लक्ष्य | इकाई | बिनियोजित रकम रु हजारमा | समय अवधि ⁽चौमासिक⁾ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| २.७.२५.१ | २२५२२ | ‍१ | पटक | १००० | दोस्रो तथा तेस्रो |
| शीर्षक | विवरण |  |  |  |  |
| उद्धेश्य | - प्रदेशको कुनै एक जिल्लाका पालिकामा नमूना युवा संसद अभ्यास कार्यक्रम संचालन हुने । - युवाक्लबको माध्यमवाट युवामा स्वयंसेवकीय भावनाको विकास गराई समाज रुपान्तरणका लागि युवा परिचालन गर्ने । - युवालाई युवामैत्री नीति तथा कार्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयनमा जवाफदेही बनाउने । - युवा परिचालनको माध्यमवाट समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने अभियानलाई सफल बनाउन सहयोग गर्ने । - नेपालको शासन प्रणाली र यसको विकास प्रकृयाका वारेमा युवालाई सुसूचित गर्ने । - युवा मैत्री प्रदेश नीति योजना र कार्यक्रम निर्माणका लागि प्रदेश सरकारलाई सूझाव दिई सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्ने । - यसै सन्दर्भमा संघिय ससर्त अनुदानको बजेट प्राप्त हुन आएमा उक्त रकमले अपुग हुने भएकोले यस रकम र संघवाट प्राप्त हुने रकमवाट संयुक्त रुपमा कार्यक्रमहरु संचालन गर्न सकिने । |  |  |  |  |
| सञ्चालन प्रकृया | - प्रदेश युवा परिषद्को कार्यालयले संघिय कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नपुग क्रियाकलापको कार्यान्वयनका लागि थप सहजिकरण गर्नेछ । - नपुग रकमको व्यवस्थापन नियमानुसार बाँडफाँड गरि गरिनेछ । - नमुना युवा संसद कार्यक्रम संचालनको सेसन प्रतिदिन ४ का दरले बढीमा ५ दिन आवासिय रुपमा संचालन हुनेछ । - विस्तृत कार्यान्वयन प्रकृया कार्यविधि तयार गरी मन्त्रालयवाट स्वीकृत गर्नुपर्नेछ । |  |  |  |  |
| जिम्मेवार निकाय | - प्रदेश युवा परिषद्को कार्यालय/जिल्ला युवा समिति/ स्थानिय तह |  |  |  |  |
| बजेट बाँडफाँड | - प्रचलित नियमानुसार खर्च रकम बाँडफाँड गरी कार्यकारी उपाध्यक्षवाट वा कार्यालय प्रमुखवाट टिप्पणी स्वीकृत गरी खर्च गर्ने । |  |  |  |  |
| अपेक्षित उपलब्धी | - कार्यक्रमले पूर्णता पाउने । - लक्ष अनुसारको उपलब्धी हुने । |  |  |  |  |
| अनुगमन तथा मूल्यांकन | - तयार पारिएको प्याकेज अनुसारको कृयाकलापहरु । - तालिममा सहभागीहरुको उपस्थिति संख्या, हाँजिरी विवरण - छनौट भएको स्थानिय तहहरु वा प्रदेश स्तरिय नमुना युवा संसदका सहभागीहरुको हाँजिरी । - निर्मित प्रतिवेदन । - फोटो तथा भिडियोहरु । |  |  |  |  |
| प्रतिवेदन प्रणाली | - नमूना युवा संसदको खर्च अभिलेख राखी चौमासिक तथा वार्षिक रुपमा मन्त्रालयमा प्रगति प्रतिवेदन पठाउनु पर्नेछ । |  |  |  |  |

२. युवा बैज्ञानिक प्रोत्साहन र  युवा महोत्सव ।

| PLMBIS Code | खर्च शीर्षक | लक्ष्य | इकाई | बिनियोजित रकम रु हजारमा | समय अवधि ⁽चौमासिक⁾ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| २.७.२५.११ | २२५२२ | १ | पटक | १००० | पहिलो, दोस्रो र तेस्रो |
| शीर्षक | विवरण |  |  |  |  |
| उद्धेश्य | - बैज्ञानिक खोज ̷ अध्ययन ̷सर्वेक्षण ̷ अनुसन्धान कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न युवा वैज्ञानिकहरुको अनुभव आदानप्रदान तथा बैज्ञानिक खोज ̷ अध्ययन ̷सर्वेक्षण ̷ अनुसन्धानको प्रदर्शनिको आयोजना गरी उक्त कार्यको प्रभावकारीता फाइदा सम्बन्धमा प्रचारप्रसार गरी युवा विकासमा उपभोग गर्ने वातावरण तयार गर्नु । - प्रदेशका युवा बैज्ञानिकहरुको समस्याको पहिचान, आविश्कार तथा उनीहरुले गरेको खोजीमा प्रोत्साहन हुने। उद्यमशिलता र रोजगारका क्षेत्रको पहिचान गर्न सकिने । - अन्तराष्ट्रिय युवा दिवस, युवा महोत्सवहरु लगायत अन्य दिवसहरुमा युवाको सक्रियता बढाई विविध कार्यक्रमहरु संचालन गरि युवाहरुलाई अपनत्वको वातावरण तयार गर्नु । |  |  |  |  |
| सञ्चालन प्रकृया | - प्रदेश स्तर र अन्य विज्ञहरुसँग परामर्श कार्यशाला समेत संचालन गरी योजना निर्माण गरिने । - मेला, महोत्सव, उद्यमशिलता, रोजगारमेला तथा दिवस मनाउने सन्दर्भमा कार्यकारी उपाध्यक्ष वा कार्यालय प्रमुखवाट नियमानुसार बजेट विनियोजन गरी टिप्पणी स्वीकृत गरी कार्यक्रमहरु संचालन गरिने । |  |  |  |  |
| जिम्मेवार निकाय | - प्रदेश युवा परिषद्को कार्यालय, संघ, संस्था र विज्ञान सम्बन्धी कार्य गर्ने सरोकारवाला निकायहहरुः |  |  |  |  |
| बजेट बाँडफाँड | - प्रचलित नियमानुसार खर्च रकम बाँडफाँड गरी कार्यकारी उपाध्यक्षवाट वा कार्यालय प्रमुखवाट टिप्पणी स्वीकृत गरी खर्च गर्ने । |  |  |  |  |
| अपेक्षित उपलब्धी | - युवाहरुको खोज तथा अनुसन्धानमा प्रोत्साहन मिल्ने । बैज्ञानिक उपलब्धीको पहिचान हुने र आगामी दिनमा सो सम्बन्धमा संवोधनका लागि कार्यक्रम तयार गर्न सकिने । - युवा लक्षित कार्यक्रमहरु संचालन हुने । युवा दिवस तथा महोत्सवले युवा उत्प्रेरित हुने । |  |  |  |  |
| अनुगमन तथा मूल्यांकन | - सूचना प्रकाशन, प्रस्ताव छनौट, कार्यशाला, सहभागी युवाहरुको हाँजिरी तथा खर्च बिल भरपाईहरु । |  |  |  |  |
| प्रतिवेदन प्रणाली | - कार्यक्रमहरुको अभिलेख राखी चौमासिक तथा अर्धवार्षिक, वार्षिक रुपमा युवा हेर्ने मन्त्रालयमा प्रगति प्रतिवेदन पठाउनु पर्नेछ । |  |  |  |  |

३. ३९०  घण्टे तालिम  लेभल १ र २

| PLMBIS Code | खर्च शीर्षक | लक्ष्य | इकाई | बिनियोजित रकम रु हजारमा | समय अवधि ⁽चौमासिक⁾ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| २.७.२५.१३ | २२५२२ | २५० | जना | ५००० | पहिलो, दोस्रो र तेस्रो |
| शीर्षक | विवरण |  |  |  |  |
| उद्धेश्य | - प्राविधिक, सीपमुलक र व्यवसायिक जनशक्ति निर्माण हुने। - सीपको आवश्यकता भएका युवाहरु तथा बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगारको अवसर प्राप्त हुने र युवा स्वरोजगार हुने । - लेभल १ प्राप्त गरिसकेका युवाहरुले दोस्रो लेभल प्राप्त गर्न सक्ने । |  |  |  |  |
| सञ्चालन प्रकृया | - जिल्लाको आवश्यकताको आधारमा १० जिल्लामा यो कार्यक्रम संचालन गर्ने ( काठमाडौं ललितपुर र भक्तपुर बाहेक) । तालिम दिनको लागि खुल्ला प्रतिश्पर्धावाट तालिम प्रदायक संस्था छनौट गरिने । - प्रतेक जिल्लाको लागि सहभागी तालिम खर्च अलग अलग लाग्न सक्ने भएकोले तालिम प्रदायक संस्थावाट अलग्गै/ अलग्गै प्रस्ताव पेश गर्न लगाउने । - सीपको आवश्यकता भएका युवा महिला, अपाङ्गता तथा रिटर्नी युवाहरु तथा विशेष क्षेत्रवाट आउने, विशेष जातजातिका महिला, पुरुष, उपेक्षित वर्ग, उत्पिडित जनजातीका महिला, पुरुषहरुलाई तालिम दिई रोजगारको लागि सक्षम बनाउने । - विशेषखालका युवाहरुको सहभागी संख्या नपुग हुन आएमा अन्य वेरोजगार युवाहरुलाई पनि यो तालिम दिने । - संघ संस्थाको समन्वय वा सरकारी निकायसङ्ग समन्वय गर्न सकिने । जिल्लाको आवश्यकता हेरी जिल्ला युवा समितिको शिफारिसमा तालिमका विषयहरु छनौट गर्न सकिनेछ । अन्य विस्तृत कार्यान्वयन प्रक्रिया कार्यविधि तयार गरी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयवाट स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयन गर्ने । |  |  |  |  |
| जिम्मेवार निकाय | - प्रदेश युवा परिषद्को कार्यालय तथा जिल्ला युवा समिति । |  |  |  |  |
| बजेट बाँडफाँड | - प्रचलित नियमानुसार खर्च रकम बाँडफाँड गरी कार्यकारी उपाध्यक्षवाट वा कार्यालय प्रमुखवाट टिप्पणी स्वीकृत गरी खर्च गर्ने । |  |  |  |  |
| अपेक्षित उपलब्धी | - अपाङ्गता तथा अपहेलित, उत्पिडित र वेरोजगार भै समाजमा अपहेलित भएका युवाहरुलाई स्वरोजगारको लागि सक्षम बनाई आत्मनिर्भर गराउने र समाजमा स्थापित नागरिक बनाउने। |  |  |  |  |
| अनुगमन तथा मूल्यांकन | - तालिममा सहभागी संख्या, हाजिरी तथा फोटोहरु । - तालिम प्रदायक संस्था संग सम्झौता पत्र । |  |  |  |  |
| प्रतिवेदन प्रणाली | - कार्यशालाको अभिलेख राखी चौमासिक तथा वार्षिक रुपमा युवा हेर्ने मन्त्रालयमा प्रगति प्रतिवेदन पठाउनु पर्नेछ । |  |  |  |  |

४. ३९०  घण्टे तालिम लिएकालाई व्यवसायमा  समाग्री  सहयोग ।

| PLMBIS Code | खर्च शीर्षक | लक्ष्य | इकाई | बिनियोजित रकम रु हजारमा | समय अवधि ⁽चौमासिक⁾ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| २.७.२५.१४ | २२५२२ | १५० | जना | ७५०० | पहिलो, दोस्रो र तेस्रो |
| शीर्षक | विवरण |  |  |  |  |
| उद्धेश्य | - प्राविधिक, सीपमुलक र व्यवसायिक जनशक्ति निर्माण भए पश्चात उनीहरुले व्यवसाय गर्न चाहेमा व्यवसायको विउपुँजीको रुपमा यस कार्यालयवाट सामग्री सहयोग उपलब्ध भै व्यवसाय सुरुवात गर्न सक्ने। - सीपको आवश्यकता भएका युवा तथा बेरोजगार युवाहरुलाई तालिम पश्चात आफ्नै व्यवसाय गर्न उत्प्रेरित हुने । - प्रशिक्षकको शिफारिस, तालिम प्रदायक संस्थावाट सामग्रीका लागि शिफारिस तथा व्यवसाय दर्ता तथा Skill Test पास भए पश्चात सहभागीलाई सामग्री वितरण गरिने हुँदा सहभागीहरु तालिममा उत्साहका साथ सिक्ने वातावरण तयार हुने । |  |  |  |  |
| सञ्चालन प्रकृया | - जिल्लाको आवश्यकताको आधारमा १० जिल्लामा यो कार्यक्रम संचालन भए पश्चात् प्रशिक्षक तथा तालिम प्रदायक संस्थावाट तालिममा सक्रिय सहभागी भएको शिफारिस प्राप्ति पश्चात, व्यवसाय दर्ता गरेको, स्कील टेस्ट पास गरेको तथा आफ्नै घर भएको वा घरभाडामा लिने सम्झौता पत्र भएको तालिमका सहभागीहरु मध्ये ६० प्रतिशत युवाहरुको लागि तालिमसँग सम्बन्धित व्यवसायमा उपयोगी बढीमा ५००००।००( अक्षेरुपी रु पचास हजार ) को सामग्री वितरण गरिने । - प्रतेक जिल्लाको लागि सहभागी तालिम सामग्री अलग अलग हुने र मुल्य पनि फरक फरक हुने भएकोले जिल्ला अनुसारको सामग्री खरिदमा अलग अलग प्रस्ताव पेश गर्न लगाउने । जिल्लामा आवश्यक सामग्रीको कोटेशन माग गरी कार्यालयले सामग्री उपलब्ध गराउने । एकै प्रकृतिको सामान धेरै जिल्लामा खपत हुने भएमा सोही अनुसारको शिलबन्दी दरभाउ पत्र माग गरी सामग्री खरिद प्रकृया गर्ने । - सहभागीलाई के के व्यवसाय सुरुवातको लागि के के सामग्रीको आवश्यकता पर्दछ तालिम प्रदायक संस्था , प्रशिक्षक तथा मन्त्रालय र कार्यालयको प्रतिनिधि संयुक्त रुपमा बैठक बसी निर्धारण गरिनेछ । र सोही तोकिएको सामग्रीवाट समाग्रीको स्पेशिफिकेशन तयार गरिनेछ । - अन्य बिस्तृत कार्यान्वयन प्रकृया, कार्यविधि तयार गरी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयवाट स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयन गर्ने। जिल्लागत विषय जिल्लाको आवश्यकता हेरी जिल्ला युवा समितिको शिफारिसवाट गरिने वा कार्यकारी उपाध्यक्षवाट टिप्पणी स्वकृत गरी निर्णय गरिने । |  |  |  |  |
| जिम्मेवार निकाय | - प्रदेश युवा परिषद्को कार्यालय । |  |  |  |  |
| बजेट बाँडफाँड | - प्रचलित नियमानुसार खर्च रकम बाँडफाँड गरी कार्यकारी उपाध्यक्षवाट वा कार्यालय प्रमुखवाट टिप्पणी स्वीकृत गरी खर्च गर्ने । |  |  |  |  |
| अपेक्षित उपलब्धी | - अपाङ्गता तथा अपहेलित, उत्पिडित र वेरोजगार भै समाजमा अपहेलित भएका युवाहरुलाई स्वरोजगारको लागि सक्षम बनाई आत्मनिर्भर गराउने र समाजमा स्थापित नागरिक बनाउने। |  |  |  |  |
| अनुगमन तथा मूल्यांकन | - तालिममा सहभागी संख्या, सामग्री बुझेको भरपाई तथा फोटोहरु । - बैठकका माइन्युट । |  |  |  |  |
| प्रतिवेदन प्रणाली | - कार्यशालाको अभिलेख राखी चौमासिक तथा वार्षिक रुपमा युवा हेर्ने मन्त्रालयमा प्रगति प्रतिवेदन पठाउनु पर्नेछ । |  |  |  |  |

५. विदेश गई फर्किएका युवाको विदेशी सीप प्रयोगः

| PLMBIS Code | खर्च शीर्षक | लक्ष्य | इकाई | बिनियोजित रकम रु हजारमा | समय अवधि ⁽चौमासिक⁾ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| २.७.२५.१६ | २२५२२ | १५ | जना | १५०० | दोस्रो र तेस्रो |
| शीर्षक | विवरण |  |  |  |  |
| उद्धेश्य | - स्वदेश फर्किएका सीप युक्त युवाहरुले उद्यम गरेकोमा थप आवश्यक सामग्री प्रस्तावको आधारमा वितरण गर्न सकिने । - आफुसँग भएको विदेशी सीपलाई स्वदेशका युवा व्यवसायीहरुलाई तालिम मार्फत हस्तान्तरण गर्न चाहेमा प्रस्तावको आधारमा तालिम संचालन गरिने । - रिटर्नी नेपाल का संघ /संस्थाहरुले तालिम तथा सीप हस्तान्तरणका लागि प्रस्ताव पेश गरेमा प्रस्तावको आधारमा कार्यक्रम संचालन गरिने । |  |  |  |  |
| सञ्चालन प्रकृया | - विदेशवाट फर्किएका युवाहरुले पेश गरेको प्रस्तावको आधारमा कार्यकारी उपाध्यक्षवाट टिप्पणी स्वीकृत गरी कार्यक्रम संचालन गरिने । - तालिम,गोष्टी तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रमहरु संचालन गरिने । - आवश्यकताको आधारमा प्रस्तावमा पेश भए अनुसार व्यवसायीहरुलाई सामग्री सहयोग गरिने । - सामग्री वितरण सम्बन्धमा र आवश्यक कार्यान्वयन प्रक्रियाको लागि कार्यविधि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयवाट स्वीकृत गरि कार्यक्रम संचालन गरिने । |  |  |  |  |
| जिम्मेवार निकाय | - प्रदेश युवा परिषद्को कार्यालय |  |  |  |  |
| बजेट बाँडफाँड | - प्रचलित नियमानुसार खर्च रकम बाँडफाँड गरी कार्यकारी उपाध्यक्षवाट वा कार्यालय प्रमुखवाट टिप्पणी स्वीकृत गरी खर्च गर्ने । |  |  |  |  |
| अपेक्षित उपलब्धी | - विदेशवाट फर्किएका युवाहरुलाई स्वदेश मै व्यवसाय गर्न उत्प्रेरणा हुने । - सीप आवश्यक परेका युवाहरुलाई सीप प्रदान गरी रोजगारमा उन्मुख गराइने । - स्वरोजगार, उद्यमी युवा |  |  |  |  |
| अनुगमन तथा मूल्यांकन | - सहभागी हाँजिरी तथा तालिम, बिल, भरपाईहरु । - बैठक तथा माइन्युटहरु । |  |  |  |  |
| प्रतिवेदन प्रणाली | - कार्यशालाको अभिलेख राखी चौमासिक तथा वार्षिक रुपमा युवा हेर्ने मन्त्रालयमा प्रगति प्रतिवेदन पठाउनु पर्नेछ । |  |  |  |  |

६. सञ्चार माध्यमसँग सहकार्य र सूचना विज्ञापन ।

| PLMBIS Code | खर्च शीर्षक | लक्ष्य | इकाई | बिनियोजित रकम रु हजारमा | समय अवधि ⁽चौमासिक⁾ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| २.७.२५.१७ | २२५२२ | १ | पटक | १००० | पहिलो र दोस्रो तेस्रो |
| शीर्षक | विवरण |  |  |  |  |
| उद्धेश्य | - युवा विकासका क्षेत्रमा रचनात्मक र अनुकरणिय कार्य गर्ने युवाका वारेमा प्रचार प्रसार गरी युवामा सकारात्मक सोचको विकास गरी स्वदेशमा नै स्वरोजगार, आयआर्जन तथा उद्यमशीलताको माध्यमवाट आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ भन्ने भावनाको विकास गरी युवालाई स्ववालम्बी बन्न उत्प्रेरित गर्नु । - युवा विकास र उद्यमशिलताका विषयहरुलाई सञ्चारमाध्यमवाट उजागर गर्दै राष्ट्रनिर्माणमा युवाले दिन सक्ने योगदानका विभिन्न क्षेत्रहरुको पहिचान गरी युवा परिचालनका लागि सञ्चार क्षेत्रलाई पनि जिम्मेवार बनाउनु । - कार्यालयले गरेका कार्यहरुको पारदर्शिताका लागि सञ्चार माध्यमसँग सहकार्य गर्नु । - भिडियोग्राफीवाट यस कार्यालयले गरेका कार्यको अभिलेखिकरण हुनु । - कार्यक्रम पारदर्शिताका लागि सूचना, विज्ञापन प्रकाशन/प्रशारण गर्ने । |  |  |  |  |
| सञ्चालन प्रकृया | - सञ्चारमाध्यमसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्ने । - कार्यालयको अभिलेखिकरणका लागि एक भिडियोग्राफी संस्थासँग वार्षिक कार्य गर्ने गरी सम्झौता गर्न सकिने । - पारदर्शिताका लागि सार्वजनिक रुपमा सूचनाहरु, पम्पेल्ट तथा स्टिकरहरु निर्माण गर्ने । - वार्षिक कार्यक्रमहरुको अभिलेख निर्माणका लागि वार्षिक तथा अर्धवार्षिक प्रकाशनहरु प्रकाशित गर्ने । - क्यालेण्डर छपाइ तथा डायरीहरु प्रकाशन गरी युवाहरुमा सूचनाहरु सूसुचित गरिने । - कार्यलयवाट प्रदान गरिने सार्वजनिक रुपमा सुसुचित गरिने विज्ञापनहरु प्रकासन तथा प्रशारण गर्ने - कार्यकारी उपाध्यक्ष वा कार्यालय प्रमुखवाट बजेट बाँडफाँड गरी कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने । |  |  |  |  |
| जिम्मेवार निकाय | - प्रदेश युवा परिषद्को कार्यालय तथा सूचना तथा मिडियाकर्मी सम्बन्धी संघ संस्थाहरु । |  |  |  |  |
| बजेट बाँडफाँड | - प्रचलित नियमानुसार खर्च रकम बाँडफाँड गरी कार्यकारी उपाध्यक्षवाट वा कार्यालय प्रमुखवाट टिप्पणी स्वीकृत गरी खर्च गर्ने । |  |  |  |  |
| अपेक्षित उपलब्धी | - पारदर्शिता तथा गरेका राम्रा अभ्यासहरुको प्रचार प्रसार हुने । - सार्वजनिक रुपमा सूचना विज्ञापनको माध्यमवाट युवाहरु सुसुचित हुने । |  |  |  |  |
| अनुगमन तथा मूल्यांकन | - सहभागी मिडिया कर्मीहरु संख्या, - हाँजिरी, सूचनाका कटिङहरु, पर्चा, पम्प्लेट र होर्डिङवोर्डहरु |  |  |  |  |
| प्रतिवेदन प्रणाली | - कार्यशालाको अभिलेख राखी चौमासिक तथा वार्षिक रुपमा युवा हेर्ने मन्त्रालयमा प्रगति प्रतिवेदन पठाउनु पर्नेछ । |  |  |  |  |

७. युवा प्रतिभा पहिचानः

| PLMBIS Code | खर्च शीर्षक | लक्ष्य | इकाई | बिनियोजित रकम रु हजारमा | समय अवधि ⁽चौमासिक⁾ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| २.७.२५.१८ | २२५२२ | १४ | जिल्ला प्रदेश | १४०० | दोस्रो तेस्रो |
| शीर्षक | विवरण |  |  |  |  |
| उद्धेश्य | - प्रदेश भित्र लुकेर बसेका प्रतिभाहरुको पहिचान हुने । - प्रदेश भित्रका संभावना बोकेका क्षमतावान युवाका प्रतिभाहरुको पहिचान हुने। - स्थनिय तहदेखि प्रदेश सम्म कुनै निश्चित विषय क्षेत्रका युवा प्रतिभाको खोजी गरी प्रोत्साहन गर्नु । - युवाहरुको प्रतिभा प्रस्पुटन, उत्प्रेरणा, उत्साह र Idol को रुपमा विकास हुने । |  |  |  |  |
| सञ्चालन प्रकृया | - प्रदेश भित्रका सबै जिल्लामा तोकिएको दिन कार्यक्रम संचालन गर्ने। - जिल्ला भित्र रहेका तोकिएको शिर्षकमा प्रतिभाहरुलाई पहिचानको अवसर दिने । - जिल्लाको उत्कृष्ट प्रतिभालाई छनौट गरी प्रदेशमा प्रतिश्पर्धा गराउने । - प्रतिभा पहिचानको विषय, समय तथा पुरस्कार राशी कार्यकारी उपाध्यक्ष संयोजक भै कार्यालयको र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको अधिकृत प्रतिनिधिको समितिवाट स्वीकृत गराउने । - यस आ.ब.को प्रतिभा पहिचानको विषय “ आइडिया हन्ट” रहनेछ । |  |  |  |  |
| जिम्मेवार निकाय | - प्रदेश युवा परिषद्को कार्यालय तथा जिल्ला युवा समिति । |  |  |  |  |
| बजेट बाँडफाँड | - प्रचलित नियमानुसार खर्च रकम बाँडफाँड गरी कार्यकारी उपाध्यक्षवाट वा कार्यालय प्रमुखवाट टिप्पणी स्वीकृत गरी खर्च गर्ने । |  |  |  |  |
| अपेक्षित उपलब्धी | - प्रतिभाहरुको पहिचान हुने । - युवा प्रतिभा बजारिकरणमा सहयोग पुग्ने । |  |  |  |  |
| अनुगमन तथा मूल्यांकन | - सहभागी हाँजिरी । बैठकका निर्णयहरु । सहभागी पुरस्कृत युवाहरु । |  |  |  |  |
| प्रतिवेदन प्रणाली | - कार्यशालाको अभिलेख राखी चौमासिक तथा वार्षिक रुपमा युवा हेर्ने मन्त्रालयमा प्रगति प्रतिवेदन पठाउनु पर्नेछ । |  |  |  |  |

८. विशिष्ठ युवा प्रतिभा सम्मान तथा प्रोत्साहन ।

| PLMBIS Code | खर्च शीर्षक | लक्ष्य | इकाई | बिनियोजित रकम रु हजारमा | समय अवधि ⁽चौमासिक⁾ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| २.७.२५.२ | २२५२२ | ५ | संख्या | ३५० | तेस्रो |
| शीर्षक | विवरण |  |  |  |  |
| उद्धेश्य | - युवा प्रतिभाहरुको स्वच्छ प्रतिश्पर्धाका आधारमा खोजी हुने । - युवा प्रतिभाहरुको प्रोत्साहन हुने र सम्मान हुने । - अनुकरणिय र प्रोत्साहन अन्य युवाहरुमा जागरण हुने । |  |  |  |  |
| सञ्चालन प्रकृया | - तोकिएको मापदण्डको आधारमा नामावली शिफारिस गर्ने र पुरस्कृत गर्ने । पुरस्कार राशी प्रति व्यक्ति रु५००००।००(अक्षेरुपी रु पचास हजार) हुनेछ । अन्य रकम सूचना तथा व्यवस्थापनमा खर्च हुने । र सो बिनियोजन कार्यकारी उपाध्यक्षवाट वा कार्यालयवाट स्वीकृत हुने । - कार्यविधि यस कार्यालयले निर्माण गरी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयवाटवाट स्वीकृत गराइ कार्यान्वयन गर्ने। |  |  |  |  |
| जिम्मेवार निकाय | - प्रदेश युवा परिषद्को कार्यालय |  |  |  |  |
| बजेट बाँडफाँड | - प्रचलित नियमानुसार खर्च रकम बाँडफाँड गरी कार्यकारी उपाध्यक्षवाट वा कार्यालय प्रमुखवाट टिप्पणी स्वीकृत गरी खर्च गर्ने । |  |  |  |  |
| अपेक्षित उपलब्धी | - प्रदेश भित्रका विशिष्ठ प्रतिभाको पहिचान हुने तथा उत्कृष्ट कार्य गर्नेहरुलाई प्रोत्साहन मिल्ने । |  |  |  |  |
| अनुगमन तथा मूल्यांकन | - शिफारिस गरिएको नामावली - पुरस्कार वितरणको भरपाई । |  |  |  |  |
| प्रतिवेदन प्रणाली | - कार्यशालाको अभिलेख राखी चौमासिक तथा वार्षिक रुपमा युवा हेर्ने मन्त्रालयमा प्रगति प्रतिवेदन पठाउनु पर्नेछ । |  |  |  |  |

९. लैंङ्गिक अल्पसंख्यकका लागि कार्यक्रम  ।

| PLMBIS Code | खर्च शीर्षक | लक्ष्य | इकाई | बिनियोजित रकम रु हजारमा | समय अवधि ⁽चौमासिक⁾ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| २.७.२५.२० | २२५२२ | १ | पटक | ३०० | दोस्रो |
| शीर्षक | विवरण |  |  |  |  |
| उद्धेश्य | - लैंङ्गिक अल्पसंख्यकको समाजमा समायोजन तथा युवाको क्षेत्रमा सहभागिता हुने। - लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुको जैविक र प्राकृतिक अवस्था ख्याल नगरी समाजका विविध क्षेत्रमा हुने गरेका विभेद विरुद्ध युवा सचेतना अभियान सन्चालन हुने । - लैंङ्गिक अल्पसंख्यक युवाहरुलाई सिप युक्त जनशक्ती तयार गरिने । |  |  |  |  |
| सञ्चालन प्रकृया | - लैंङ्गिक अल्पसंख्यको क्षेत्रमा कार्य गर्ने संघ संस्था वा व्यक्तिहरु मध्येवाट कार्यालयको वेभसाइटमा सूचना प्रकाशन गरी प्रस्ताव माग गर्ने । - प्रस्तावको आधारमा कार्यालयले संस्था छनौट गरी सम्झौता पश्चात बढीमा पहिलो किस्ता ५० प्रतिशत सम्म रकम निकासा दिने । - खर्चको बिल भरपाई यस कार्यालयमा पेश गरेपछि बाँकी तथा अन्तिम किस्ता स्वीकृत प्रस्ताव अनुसार बढीमा ५० प्रतिशत रकम भुक्तानि दिने । - लैङ्गिक अल्पसंख्यक युवाहरुलाई सिप युक्त तालिम प्रदान गरिने । - अन्य कार्यक्रममा मनोसामाजिक परामर्श, योग/ध्यान ई. कार्यक्रम संचालनमा खर्च गर्ने । सो कार्यक्रम संचालनका लागि आवश्यकता अनुसार कार्यालयले प्रस्ताव माग गर्नेछ । - प्रस्ताव स्वीकृत कार्यालयले टिप्पणी उठाइ निर्णय गर्नेछ । |  |  |  |  |
| जिम्मेवार निकाय | - प्रदेश युवा परिषद्को कार्यालय, संस्था |  |  |  |  |
| बजेट बाँडफाँड | - प्रचलित नियमानुसार खर्च रकम बाँडफाँड गरी कार्यकारी उपाध्यक्षवाट वा कार्यालय प्रमुखवाट टिप्पणी स्वीकृत गरी खर्च गर्ने । |  |  |  |  |
| अपेक्षित उपलब्धी | - प्रतिनिधि मुलक रुपमा भए पनि लैंङ्गिक अल्पसंख्यकलाई समाजमा समायोजन हुन सहज हुने । - विभिन्न कारणले मनोसामाजिक परामर्श आवश्यक स्थानका युवाहरुले परामर्श पाउने । |  |  |  |  |
| अनुगमन तथा मूल्यांकन | - प्रस्ताव - माइनुटहरु । - सहभागी हाँजिरी । - बिल तथा भरपाईहरु । |  |  |  |  |
| प्रतिवेदन प्रणाली | - कार्यशालाको अभिलेख राखी चौमासिक तथा वार्षिक रुपमा युवा हेर्ने मन्त्रालयमा प्रगति प्रतिवेदन पठाउनु पर्नेछ । |  |  |  |  |

११.युवा मैत्री स्थानिय तह प्रवोधिकरण र प्रोत्साहन  ।

| PLMBIS Code | खर्च शीर्षक | लक्ष्य | इकाई | बिनियोजित रकम रु हजारमा | समय अवधि ⁽चौमासिक⁾ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| २..७.२५.३ | २२५२२ | ५ | संख्या | ७५० | दोस्रो तथा तेस्रो |
| शीर्षक | विवरण |  |  |  |  |
| उद्धेश्य | - प्रदेश युवा परिषद्को कार्यक्रमहरुमा सरोकारवालाहरुको सहभागिता बृद्धि गर्ने । - युवा मैत्री स्थानिय तहको वारेमा अभिमुखिकरण गर्ने । - युवा मैत्री स्थनिय तहको सूचक तथा युवा मैत्री स्थानिय तह बनाउन उत्प्रेरित गर्ने । - युवा मैत्री स्थनिय तहको सूचकहरु सबै भन्दा पहिला पुरा गरी युवा मैत्री पालिका तथा गा.पा. घोषणा हुने । |  |  |  |  |
| सञ्चालन प्रकृया | - प्रदेश युवा परिषद्को कार्यालयले निर्माण गर्ने निति तथा कार्यक्रमको स्थानिय निकाय सम्म पुर्याउने । - १ दिने कार्यशालाको कार्यक्रम तयार गर्ने । - प्रदेश भित्रका तोकिएका ५ जिल्लाका/ ५ स्थानिय तहका का मेयर तथा अध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुखहरु तथा सुचकसँग सरोकार राख्ने कर्मचारीहरुलाई अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सहभागी गराउने । - युवा मैत्री पालिकाको अवधारणा प्रस्तुत गरी घोषणाका लागि प्रतिवध्धता जाहेर गर्ने वातावरण तयार गर्ने । - परिक्षणको रुपमा युवा मैत्री पालिका घोषणा गर्ने र जिल्लाको युवा मैत्री पालिका घोषणा गर्ने पालिकाहरुलाई कार्यविधिमा तोकिए अनुसारको प्रोत्साहन पुरस्कार दिने । - अन्य विस्तृतिकरणका लागि कार्यविधि तयार गरी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयवाट स्वीकृत गराउने र कार्यान्वयन गर्ने । |  |  |  |  |
| जिम्मेवार निकाय | - प्रदेश युवा परिषद्को कार्यालय तथा जिल्ला युवा समिति तथा स्थानिय तह |  |  |  |  |
| बजेट बाँडफाँड | - प्रचलित नियमानुसार खर्च रकम बाँडफाँड गरी कार्यकारी उपाध्यक्षवाट वा कार्यालय प्रमुखवाट टिप्पणी स्वीकृत गरी खर्च गर्ने । |  |  |  |  |
| अपेक्षित उपलब्धी | - सरोकारवाला सबैको अपनत्व रहने तथा आवश्यकताको पहिचान हुने। - युवा मैत्री स्थानिय तहका लागि पहल हुने । - युवा मैत्री स्थानिय तह घोषणा हुने |  |  |  |  |
| अनुगमन तथा मूल्यांकन | - तयार पारिएको कार्याशालाको प्यकेज - सहभागीहरुको हाँजिरी अभिलेख । - पुरस्कार प्रोत्साहन प्राप्त गर्ने पालिकाको नामावली । र भरपाई । |  |  |  |  |
| प्रतिवेदन प्रणाली | - कार्यशालाको अभिलेख राखी चौमासिक तथा वार्षिक रुपमा युवा हेर्ने मन्त्रालयमा प्रगति प्रतिवेदन पठाउनु पर्नेछ । |  |  |  |  |

१२.  अनुभव आदान/ प्रदान

| PLMBIS Code | खर्च शीर्षक | लक्ष्य | इकाई | बिनियोजित रकम रु हजारमा | समय अवधि ⁽चौमासिक⁾ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| २.७.२५.४ | २२५२२ | १ | पटक | ५०० | दोस्रो |
| शीर्षक | विवरण |  |  |  |  |
| उद्धेश्य | - एक अर्काको कार्य अवलोकन गरेर व्यवसायिक तथा व्यवस्थापन सिप सिक्ने अवसर प्रदान गर्नु । - उद्यमी युवालाई उत्प्रेरित गर्ने र अनुभवहरुमा बढोत्तरी गर्ने । |  |  |  |  |
| सञ्चालन प्रकृया | - प्रदेश युवा परिषद् तथा जिल्ला युवा समितिका अध्यक्षहरु, पत्रकार, समाजसेवी, उद्यमी युवा वा कार्यालयको विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुलाई प्रदेश भित्रका उद्यम तथा अनुकरणिय क्षेत्रको अवलोकन भ्रमणमा लैजाने। तथा अन्य प्रदेशमा भ्रमण लैजान सकिने । - जिल्ला तथा प्रदेशले गरेका राम्रा अभ्यासहरुको टिपोट गर्ने। - एक जिल्लाको राम्रो अभ्यासलाई अर्को जिल्लामा कसरी अनुसरण गर्न सकिन्छ ? भ्रमण अवधिभर दैनिक समिक्षागर्ने । - अन्त्यमा भ्रमण प्रतिवेदन तयार गर्ने । - प्रदेश युवा परिषद्का पदाधिकारीहरुलाई आवश्यकता अनुसार अन्य प्रदेशको भ्रमणमा सरिक गराउने । - भ्रमण प्रतिवेदन लिने । |  |  |  |  |
| जिम्मेवार निकाय | - प्रदेश युवा परिषद्को कार्यालय । जिल्ला युवा समिति र सरोकारवालाहरु । |  |  |  |  |
| बजेट बाँडफाँड | - प्रचलित नियमानुसार खर्च रकम बाँडफाँड गरी कार्यकारी उपाध्यक्षवाट वा कार्यालय प्रमुखवाट टिप्पणी स्वीकृत गरी खर्च गर्ने । |  |  |  |  |
| अपेक्षित उपलब्धी | - प्राप्त राम्रो अभ्यासलाई आफ्नो प्रदेशमा अनुसरण गर्न सकेमा यस कार्यालयको कार्यहरु अझै प्रभावकारी भएको हुने। |  |  |  |  |
| अनुगमन तथा मूल्यांकन | - तयार पारीएको प्रतिवेदन तथा भ्रमण टोलीको दैनिक हाँजिरी - बैठक निर्णयहरु । |  |  |  |  |
| प्रतिवेदन प्रणाली | - कार्यशालाको अभिलेख राखी चौमासिक तथा वार्षिक रुपमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा प्रगति प्रतिवेदन पठाउनु पर्नेछ । |  |  |  |  |

१३.पत्रकारहरुका लागि आत्मरक्षा तालिमः

| PLMBIS Code | खर्च शीर्षक | लक्ष्य | इकाई | बिनियोजित रकम रु हजारमा | समय अवधि ⁽चौमासिक⁾ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| २.७.२५.४९ | २२५२२ | १ | जना | ५०० | दोस्रो र तेस्रो |
| शीर्षक | विवरण |  |  |  |  |
| उद्धेश्य | - पत्रकारहरु माथि भैरहेको आपराधिक कृयालापमा कमी आउने । - प्राकृतिक विपद् दुर्घटना तथा जोखिम पुर्ण अवस्थामा समाचार संकलनमा भैपरी आउने दुर्घटना न्यूनिकरण हुने । - आत्माविश्वास तथा यथार्थपूर्ण सूचना सम्प्रेसण हुने। |  |  |  |  |
| सञ्चालन प्रकृया | - सुरक्षा सम्बन्धी ज्ञान भएका विशेषज्ञहरुवाट ३ आवासिय प्याकेज तयार गर्न लगाउने । - इच्छुक प्रदेश भित्रका पत्रकारहरुलाई विशेषज्ञहरुवाट आवासिय रुपमा राखी तालिम सन्चालन गर्ने। - नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेशको समन्वयमा यो कार्यक्रम संचालन गरिने । - आवश्यकता अनुसार नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेशका प्रतिनिधिहरु संग बैठक बसी छलफल र अन्तरक्रिया गर्ने । - आवश्यकता अनुसार कार्यालयले कार्यकारी उपाध्यक्षवाट टिप्पणी स्वीकृत गराइ कार्यक्रमको मोडालिटी परिवर्तन गर्न सकिने । - पत्रकारसँग सम्बन्धित आधिकारीक संस्थाले प्रस्ताव पेश गरेमा प्रस्तावको आधारमा कार्यक्रम संचालनका लागि जिम्मा दिन सकिने । |  |  |  |  |
| जिम्मेवार निकाय | - प्रदेश युवा परिषद्को कार्यालय, जिल्ला युवा समिति तथा नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश । |  |  |  |  |
| बजेट बाँडफाँड | - प्रचलित नियमानुसार खर्च रकम बाँडफाँड गरी कार्यकारी उपाध्यक्षवाट वा कार्यालय प्रमुखवाट टिप्पणी स्वीकृत गरी खर्च गर्ने । |  |  |  |  |
| अपेक्षित उपलब्धी | - पत्रकारहरुले विपद्को समयमा रक्षाका उपायहरु अपनाउन सक्नेछन् । - पत्रकार माथि हिंसाका तथा दुर्घटनाका घटनाहरुमा कमि आउनेछ । |  |  |  |  |
| अनुगमन तथा मूल्यांकन | - सहभागी पत्रकार संख्या उपस्थिति विवरण - बिल भरपाइहरु । - प्याकेज निर्माण । |  |  |  |  |
| प्रतिवेदन प्रणाली | - कार्यशालाको अभिलेख राखी चौमासिक तथा वार्षिक रुपमा युवा हेर्ने मन्त्रालयमा प्रगति प्रतिवेदन पठाउनु पर्नेछ । |  |  |  |  |

१४. युवा सञ्जालको गठन तथा अभिमुखिकरण र परिचालनः

| PLMBIS Code | खर्च शीर्षक | लक्ष्य | इकाई | बिनियोजित रकम रु हजारमा | समय अवधि ⁽चौमासिक⁾ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| २.७.२५.५ | २२५२२ | ३ | वटा | ६०० | दोस्रो |
| शीर्षक | विवरण |  |  |  |  |
| उद्धेश्य | - युवाहरुको नेतृत्व क्षमता बिकास हुने तथा छरिएर रहेका युवाहरुको सञ्जाल निर्माण हुने । - प्रतिभा भएका युवाहरुको सञ्जाल निर्माण गरी उनीहरुलाई नै परिचालन गरी उनीहरुको प्रगतिमा आएका सुख ̷दुख अनुभव युवाहरु बिचमा आदान प्रदान गराउने । - सञ्जालहरुको परिचालन गरी विभिन्न अभियानहरु संचालन गरिने । |  |  |  |  |
| सञ्चालन प्रकृया | युवा संजालहरुको गठन र समन्वय बैठक । - प्रदेश भित्रका छरिएर रहेका प्रतिभाहरु, पेशागत संगठनहरुको सञ्जाल निर्माणका लागि सहजिकरण गर्न सहयोग गर्ने । - सञ्जालको समन्वयमा कुनै कार्यक्रम संचालनका लागि उपर्युक्त प्रस्ताव पेश गरेमा सोको कार्यान्वयनका लागि कार्यक्रम स्वीकृत गरी कार्यक्रम संचालन गर्न दिने । - कार्यकारी उपाध्यक्षवाट टिप्पणी स्वीकृत गरि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने । |  |  |  |  |
| जिम्मेवार निकाय | - प्रदेश युवा परिषद्को कार्यालय |  |  |  |  |
| बजेट बाँडफाँड | - प्रचलित नियमानुसार खर्च रकम बाँडफाँड गरी कार्यकारी उपाध्यक्षवाट वा कार्यालय प्रमुखवाट टिप्पणी स्वीकृत गरी खर्च गर्ने । |  |  |  |  |
| अपेक्षित उपलब्धी | - युवाहरुको हकहितका निम्ति आफ्नो सञ्जाल निर्माण हुने । - सञ्जाल मार्फत गरिएका कार्यहरुको सबैमा अपनत्व हुने । |  |  |  |  |
| अनुगमन तथा मूल्यांकन | - सञ्जाल गठनको भेला, माइन्युटहरु । - पेश गरिएका प्रस्तावहरु । - बैठकका निर्णयहरु । |  |  |  |  |
| प्रतिवेदन प्रणाली | - कार्यशालाको अभिलेख राखी चौमासिक तथा वार्षिक रुपमा युवा हेर्ने मन्त्रालयमा प्रगति प्रतिवेदन पठाउनु पर्नेछ । |  |  |  |  |

१५. ३९० घण्टे तालिम पुरा गरेकालाई पूर्ण रोजगार कार्यक्रमः

| PLMBIS Code | खर्च शीर्षक | लक्ष्य | इकाई | बिनियोजित रकम रु हजारमा | समय अवधि ⁽चौमासिक⁾ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| २.७.२५.५० | २२५२२ | २५० | जना | १०००० | पहिलो, दोस्रो र तेस्रो |
| शीर्षक | विवरण |  |  |  |  |
| उद्धेश्य | - सीपको विशेष आवश्यकता भएका युवाहरु तथा बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगारको प्रत्याभुत हुने । - सीप प्राप्ती पश्चात स्वरोजगार हुने । |  |  |  |  |
| सञ्चालन प्रकृया | - बागमती प्रदेशका १० जिल्लामा यो कार्यक्रम लागु गर्ने । - अपाङ्ग भएका युवा महिला, अपाङ्गता भएका पुरुष युवाहरु तथा विशेष क्षेत्रवाट आउने, विशेष जातजातिका महिला पुरुष, उपेक्षित वर्ग, उत्पिडित जनजातीका महिला पुरुष गरी जम्मा २५० जनालाई तालिम प्रदायक संस्थासँग सम्झौता गरी तालिम प्रदान गरी तालिम प्रदायक संस्थावाट रोजगारको पूर्ण ज्ञ्यारेन्टी पश्चात मात्रै तालिम रकम भुक्तानि दिने व्यवस्था मिलाइने । - यदि विशेषखालका युवाहरुको सहभागी संख्या जिल्लामा नपुग हुन आएमा अन्य वेरोजगार युवाहरुलाई पनि यो तालिम दिने । - जिल्लागत रुपमा तालिम प्रदायक संस्थासँग समन्वय गरी कार्यक्रम संचालनको लागि दिन सकिने । - जिल्लाको आवश्यकताको आधारमा १० जिल्लामा यो कार्यक्रम संचालन भए पश्चात् यस कार्यालयले अनुगमनका लागि पठाएको कर्मचारीवाट कार्यविधिमा तोकिएको प्राप्ताङ्क प्राप्त भएपश्चात तालिम प्रदायक संस्थालाई प्रतिव्यक्ति रोजगार भए पश्चात सम्झौता अनुसारको रकम भुक्तानि दिइनेछ ।। - प्रतेक जिल्लाको लागि सहभागी तालिम खर्च अलग अलग हुने र मुल्य पनि फरक फरक हुने भएकोले जिल्ला अनुसारको र विषय अनुसारको तालिम प्रदायक संस्थासँग सम्झौता गरिनेछ ।जसको लागि अलग अलग प्रस्ताव पेश गर्न राष्ट्रिय दैनिकमा बढीमा १५ दिनको म्याद राखी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिनेछ । - विषयगत कोटा जिल्लाको आवश्यकता हेरी जिल्ला युवा समितिवाट शिफारिस भए पश्चात कार्यकारी उपाध्यक्ष,प्रदेश युवा परिषद्को कार्यालयको कार्यलय प्रमुख तथा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रतिनिधि सम्मिलित समितिवाट तय गरिने । - अन्य बिस्तृत कार्यान्वयन प्रकृया, कार्यविधि तयार गरी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयवाट स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयन गर्ने। |  |  |  |  |
| जिम्मेवार निकाय | - प्रदेश युवा परिषद्को कार्यालय तथा जिल्ला युवा समिति । |  |  |  |  |
| बजेट बाँडफाँड | - प्रचलित नियमानुसार खर्च रकम बाँडफाँड गरी कार्यकारी उपाध्यक्षवाट वा कार्यालय प्रमुखवाट टिप्पणी स्वीकृत गरी खर्च गर्ने । |  |  |  |  |
| अपेक्षित उपलब्धी | - अपाङ्गता तथा अपहेलित उत्पिडित भै समाजमा अपहेलित भएका युवाहरुलाई स्वरोजगार दिलाइ आत्मनिर्भर गराउने र समाजमा स्थापित नागरिक बनाउने। |  |  |  |  |
| अनुगमन तथा मूल्यांकन | - तालिममा सहभागी संख्या हाजिरी - रोजगारीको ज्ञारेन्टी सूचक फर्म । |  |  |  |  |
| प्रतिवेदन प्रणाली | - कार्यशालाको अभिलेख राखी चौमासिक तथा वार्षिक रुपमा युवा हेर्ने मन्त्रालयमा प्रगति प्रतिवेदन पठाउनु पर्नेछ । |  |  |  |  |

१६. परम्परागत सीप संरक्षण तथा संवर्धन।

| PLMBIS Code | खर्च शीर्षक | लक्ष्य | इकाई | बिनियोजित रकम रु हजारमा | समय अवधि ⁽चौमासिक⁾ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| २.७.२५.५१ | २२५२२ | १ | वटा | ३०० | पहिलो, दोस्रो |
| शीर्षक | विवरण |  |  |  |  |
| उद्धेश्य | - परम्परागत सीप संरक्षण र संवर्धन भै आधुनिकिकरण हुने । - औपचारीक शिक्षावाट वंचित युवालाई परम्परागत लोपन्मुख पेशा र सीप प्रवर्धन गर्न अनौपचारिक शिक्षा, व्यवहारिक ज्ञान, सीप विकास र तालिमको व्यवस्था गर्न विशेष कार्यक्रम संचालन गर्ने । - हाम्रो परम्परागत श्रम शक्तिलाई श्रम बजार र उद्यमशिलताका लागि प्रतिश्पर्धी र योग्य वनाउन सीप र तालिमको व्यवस्था हुने । - परम्परागत सीप सम्बन्धी तालिम संचालन गरिने । |  |  |  |  |
| सञ्चालन प्रकृया | - प्रदेश भित्र परम्पारागत सीपको तालिम लिन इच्छुक युवाहरुलाई जिल्ला युवा समितिसँग समन्वय गरि व्यवसायिक तालिम दिइने । - परम्परागत सिपको तालिम दिन इच्छुक प्रस्तावकहरु ले प्रस्ताव पेश गरेमा री तालिम संचालन गरिने । - परम्परागत सिपमा आवद्ध उद्यमीहरुले प्रस्तावका आधारमा समाग्री तथा प्रविधि हस्तान्तरण माग गरेमा कार्यक्रम गर्न सकिने । - प्रस्तावका आधारमा कला, संस्कृति र संपदा तथा सीप संरक्षणका लागि युवा लक्षित तालिम संचालन गर्न सकिने । - परम्परागत सीपवाट निर्मित सामाग्रीको मेला महोत्सव आयोजना गर्न सकिने । - उल्लेखित कार्यक्रमको स्वीकृति कार्यकारी उपाध्यक्ष वा कार्यालय प्रमुख वाट हुने । |  |  |  |  |
| जिम्मेवार निकाय | - प्रदेश युवा परिषद्को कार्यालय |  |  |  |  |
| बजेट बाँडफाँड | - प्रचलित नियमानुसार खर्च रकम बाँडफाँड गरी कार्यकारी उपाध्यक्षवाट वा कार्यालय प्रमुखवाट टिप्पणी स्वीकृत गरी खर्च गर्ने । |  |  |  |  |
| अपेक्षित उपलब्धी | - परम्परागत सीपको संरक्षण हुने । अन्य युवाहरुमा तालिमको माध्यमवाट सीप हस्तान्तरण हुने । - परम्पारगत सीपको आधुनिकिकरण हुने । - परम्परागत सीपवाट निर्माण भएका वस्तुको बजारिकरणमा सहयोग पुग्ने । |  |  |  |  |
| अनुगमन तथा मूल्यांकन | - प्रस्ताव - तालिममा सहभागी संख्या - हाँजिरी - निर्णय पुस्तिका - बिल भरपाइहरु । |  |  |  |  |
| प्रतिवेदन प्रणाली | - कार्यशालाको अभिलेख राखी चौमासिक तथा वार्षिक रुपमा युवा हेर्ने मन्त्रालयमा प्रगति प्रतिवेदन पठाउनु पर्नेछ । |  |  |  |  |

१७. द्वन्द पिडित, वेपत्ता, घाइते तथा अपाङ्गता भएकाहरुलाई युवा लक्षित कार्यक्रम  ।

| PLMBIS Code | खर्च शीर्षक | लक्ष्य | इकाई | बिनियोजित रकम रु हजारमा | समय अवधि ⁽चौमासिक⁾ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| २.७.२५.५२ | २२५२२ | १ | पटक | १००० | दोस्रो र तेस्रो |
| शीर्षक | विवरण |  |  |  |  |
| उद्धेश्य | - द्वन्द पिडित, वेपत्ता, घाइते तथा अपाङ्गता भएका युवाहरुको उत्पादन र रोजगारको क्षेत्रमा सहभागिता हुने। - द्वन्द पिडित, वेपत्ता, घाइते तथा अपाङ्गता भएका युवाहरु माथि हुने विभेद विरुद्ध युवा सचेतना अभियान सन्चालन हुने । |  |  |  |  |
| सञ्चालन प्रकृया | - द्वन्द पिडित,वेपत्ता, घाइते तथा अपाङ्गता भएका युवाहरुलाई युवा लक्षित ज्ञान तथा सीपसँग जोडिएका तालिम प्रस्तावको आधारमा संचालन गर्न सकिने । - द्वन्द पिडित,वेपत्ता, घाइते तथा अपाङ्गता भएकाहरुलाई युवाहरुले व्यवसाय गरि राखेको तथा गर्न चाहेको अवस्थामा व्यवसाय दर्ता गरी सहयोगको अपेक्षा गरेमा बढीमा रु १०००००।०० (अक्षेरुपी रु एक लाख ) सम्मको आवश्यक सामग्री खरिद गरि दिन सकिने । - द्वन्द पिडित,वेपत्ता, घाइते तथा अपाङ्गता भएकाहरुको संघ, संगठन तथा यसै क्षेत्रमा कार्यरत संघ, संस्थाहरुले प्रस्ताव पेश गरी यस कार्यालयलाई प्रस्ताव उपयुक्त लागेमा प्रस्ताव स्वीकृत गरी कार्यक्रम संचालन गर्न दिने । - प्रस्ताव स्वीकृत कार्यालयले टिप्पणी उठाइ उपाध्यक्षवाट निर्णय गर्नेछ । |  |  |  |  |
| जिम्मेवार निकाय | - प्रदेश युवा परिषद्को कार्यालय, संस्था |  |  |  |  |
| बजेट बाँडफाँड | - प्रचलित नियमानुसार खर्च रकम बाँडफाँड गरी कार्यकारी उपाध्यक्षवाट वा कार्यालय प्रमुखवाट टिप्पणी स्वीकृत गरी खर्च गर्ने । |  |  |  |  |
| अपेक्षित उपलब्धी | - प्रतिनिधि मुलक रुपमा भए पनि द्वन्द पिडित,वेपत्ता, घाइते तथा अपाङ्गता भएका युवाहरु समाजमा समायोजन हुन सहज हुने । |  |  |  |  |
| अनुगमन तथा मूल्यांकन | - प्रस्ताव - माइनुटहरु । - सहभागी हाँजिरी । - सामग्री खरिदका बिल तथा भरपाईहरु । |  |  |  |  |
| प्रतिवेदन प्रणाली | - कार्यशालाको अभिलेख राखी चौमासिक तथा वार्षिक रुपमा युवा हेर्ने मन्त्रालयमा प्रगति प्रतिवेदन पठाउनु पर्नेछ । |  |  |  |  |

१८.फरक क्षमता भएका युवाहरु लक्षित कार्यक्रम

| PLMBIS Code | खर्च शीर्षक | लक्ष्य | इकाई | बिनियोजित रकम रु हजारमा | समय अवधि ⁽चौमासिक⁾ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| २.७.२५.५३ | २२५२२ | १ | जना | २०० | पहिलो र दोस्रो |
| शीर्षक | विवरण |  |  |  |  |
| उद्धेश्य | - यस प्रदेश भित्र बसोवास गर्न फरक क्षमता भएका युवाहरु जसलाई साधन र सामग्रीको आवश्यकता छ ? साधन र सामग्री उपलब्ध गराइ सहज जीवन यापन गराउने । |  |  |  |  |
| सञ्चालन प्रकृया | - विशेष आवश्यकता भएका युवाहरुका लागि जिल्ला युवा समितिको शिफारिसमा कुन सामग्री आवश्यकता छ ? माग संकलन गरी सामग्री खरिद गरेर दिने । - प्रतिव्यक्ति ३००००।०० भन्दा बढीको सामग्री एकै व्यक्तिलाई नदिने । उदाहरणको लागि ह्वील चियर, बैशाखी तथा अन्य सामग्रीहरु । |  |  |  |  |
| जिम्मेवार निकाय | - प्रदेश युवा परिषद्को कार्यालय जिल्ला युवा समिति । |  |  |  |  |
| बजेट बाँडफाँड | - प्रचलित नियमानुसार खर्च रकम बाँडफाँड गरी कार्यकारी उपाध्यक्षवाट वा कार्यालय प्रमुखवाट टिप्पणी स्वीकृत गरी खर्च गर्ने । |  |  |  |  |
| अपेक्षित उपलब्धी | - विशेष आवश्यकता भएका युवाहरुको व्यवसायका लागि टेवा तथा सहयोग पुग्ने । |  |  |  |  |
| अनुगमन तथा मूल्यांकन | - खरिद बिल र सामान बुझेको भरपाइ |  |  |  |  |
| प्रतिवेदन प्रणाली | - कार्यशालाको अभिलेख राखी चौमासिक तथा वार्षिक रुपमा युवा हेर्ने मन्त्रालयमा प्रगति प्रतिवेदन पठाउनु पर्नेछ । |  |  |  |  |

१९. महिला आत्मरक्षा  तालिम प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम (आवासिय )

| PLMBIS Code | खर्च शीर्षक | लक्ष्य | इकाई | बिनियोजित रकम रु हजारमा | समय अवधि ⁽चौमासिक⁾ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| २.७.२५.६ | २२५२२ | २६ | जना | ८०६ | पहिलो |
| शीर्षक | विवरण |  |  |  |  |
| उद्धेश्य | - महिलाहरु माथि भैरहेको हिंसा बलत्कार जस्ता अपराधिक कृयाकलापवाट महिलाहरु आफ्नो सुरक्षा आफै गर्न सक्ने बनाउने जनशक्ति तयार हुने । |  |  |  |  |
| सञ्चालन प्रकृया | - सुरक्षा सम्बन्धी ज्ञान भएका विशेषज्ञहरुवाट ५ दिनको प्याकेज तयार गरी प्रशिक्षण दिन लगाउने । जसमा यस कार्यालयवाट अगाडी २ दिने तालिम लिइसकेका किशोरीहरुलाई प्राथमिकता दिइने । - प्याकेज अनुसारको इच्छुक किशोरीहरुलाई विशेषज्ञहरुवाट तालिम सन्चालन गर्ने। - तालिम पश्चात सहभागीहरु महिला आत्मरक्षा तालिम संचालन गर्न योग्य हुने । प्रशिक्षक प्रशिक्षण पश्चात प्रशिक्षकको रुपमा तयारी हुने । - तालिम पश्चात विभिन्न स्थानिय निकायको माग अनुसार प्रशिक्षण दिनुपर्ने । |  |  |  |  |
| जिम्मेवार निकाय | - प्रदेश युवा परिषद्को कार्यालय |  |  |  |  |
| बजेट बाँडफाँड | - प्रचलित नियमानुसार खर्च रकम बाँडफाँड गरी कार्यकारी उपाध्यक्षवाट वा कार्यालय प्रमुखवाट टिप्पणी स्वीकृत गरी खर्च गर्ने । |  |  |  |  |
| अपेक्षित उपलब्धी | - सहभागी किशोरीहरुले आवश्यकता अनुसारको बागममती प्रदेशको विभिन्न स्थानमा गइ महिला आत्मरक्षा तालिम संचालन गर्न सक्नेछन् र महिलाहरुले आत्मरक्षाका उपायहरु अपनाउन सक्नेछन् । - बलत्कार र हिंसाका घटनाहरुमा कमि आउनेछ । |  |  |  |  |
| अनुगमन तथा मूल्यांकन | - सहभागी युवा संख्या उपस्थिति विवरण - बिल भरपाइहरु । - प्याकेज निर्माण । |  |  |  |  |
| प्रतिवेदन प्रणाली | - कार्यशालाको अभिलेख राखी चौमासिक तथा वार्षिक रुपमा युवा हेर्ने मन्त्रालयमा प्रगति प्रतिवेदन पठाउनु पर्नेछ । |  |  |  |  |

२०.  महिला आत्मरक्षा तालिम

| PLMBIS Code | खर्च शीर्षक | लक्ष्य | इकाई | बिनियोजित रकम रु हजारमा | समय अवधि ⁽चौमासिक⁾ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| २.७.२५.७ | २२५२२ | १३ | जिल्ला | २६०० | दोस्रो र तेस्रो |
| शीर्षक | विवरण |  |  |  |  |
| उद्धेश्य | - महिलाहरु माथि भैरहेको हिंसा बलत्कार जस्ता अपराधिक कृयाकलापवाट महिलाहरु आफ्नो सुरक्षा आफै गर्न सक्ने । |  |  |  |  |
| सञ्चालन प्रकृया | - यस कार्यालयवाट तयार पारिएका सुरक्षा सम्बन्धी ज्ञान भएका प्रशिक्षक हरुवाट प्रत्येक जिल्लामा २० जना किशोरीहरुलाई २ दिने आवासिय तालिम संचालन गरिने । - जिल्ला युवा समितिको सहयोगमा सकेसम्म जिल्लाको प्रतेक स्थानिय तह समेटीने गरी सहभागीहरु छनौट गरिने । |  |  |  |  |
| जिम्मेवार निकाय | - प्रदेश युवा परिषद्को कार्यालय तथा जिल्ला युवा समिति |  |  |  |  |
| बजेट बाँडफाँड | - प्रचलित नियमानुसार खर्च रकम बाँडफाँड गरी कार्यकारी उपाध्यक्षवाट वा कार्यालय प्रमुखवाट टिप्पणी स्वीकृत गरी खर्च गर्ने । |  |  |  |  |
| अपेक्षित उपलब्धी | - महिलाहरुले आत्मरक्षाका उपायहरु अपनाउन सक्नेछन् । - बलत्कार र हिंसाका घटनाहरुमा कमि आउनेछ । |  |  |  |  |
| अनुगमन तथा मूल्यांकन | - सहभागी युवा संख्या उपस्थिति विवरण - बिल भरपाइहरु । - प्याकेज निर्माण । |  |  |  |  |
| प्रतिवेदन प्रणाली | - कार्यशालाको अभिलेख राखी चौमासिक तथा वार्षिक रुपमा युवा हेर्ने मन्त्रालयमा प्रगति प्रतिवेदन पठाउनु पर्नेछ । |  |  |  |  |

२१. लागु पदार्थ दुर्व्यसन तथा साइवर क्राइम सचेतना कार्यक्रम ।

| PLMBIS Code | खर्च शीर्षक | लक्ष्य | इकाई | बिनियोजित रकम रु हजारमा | समय अवधि ⁽चौमासिक⁾ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| २.७.२५.९ | २२५२२ | १० | जिल्ला | २५०० | पहिलो दोस्रो र तेस्रो |
| शीर्षक | विवरण |  |  |  |  |
| उद्धेश्य | - प्रदेश भित्रका मुख्य लागु औषध प्रभावित जिल्लाका युवाहरुमा सो को विरुद्ध सचेताना कार्यक्रम संचालन गरी सो को प्रयोग न्युनिकरण हुने । - लागुओषध प्रयोग गरी रहेका युवाहरुका लागि परामर्श तथा पुनस्थापना केन्द्रहरुको समन्वयमा समाजमा पुनस्थापित हुने । - लागु औषध न्युनिकरणमा लागेका संघ संस्थाहरुसँग समन्वय गरी कार्यक्रम संचालन गरिने । - होर्डिङवोर्ड, पर्चा पम्लेट तथा स्टिकरको माध्यमवाट जनचेतना फैलाउन सकिने । - साँस्कृतिक तथा कलाका माध्यमवाट दुर्व्यसन विरुद्धको अभियानहरु स्चालन गरिने । - लागु औषधका साथै युवाहरुको बढदो विकृति साइवर क्राइमको जानकारी हुने । - पुनर्स्थापना केन्द्रको समन्वयमा मनोपरामर्श कार्यक्रम संचालन गर्ने । |  |  |  |  |
| सञ्चालन प्रकृया | - प्रदेश भित्रका १० जिल्लामा जिल्ला युवा समितिको समन्वयमा युवा छनौट गर्ने र अभिमुखिकरण कार्यक्रम संचालन गर्ने । वा कुनै एक रिह्याब सेन्टरमा गै तालिम दिने । वा प्रदेश युवा समितिका सदस्यहरुले आफ्नो जिल्लाको आवश्यकतालाई हेरी तालिम संचालन गर्ने । र जिल्लाको आवश्यकता अनुसार बजेटको परिधी भित्र रही संख्या घटवढ गर्न सक्ने - जिल्ला युवा समितिले साइवर क्राइम तथा लागु औषद विरुद्धको प्याकेज तयार गरी कार्यक्रम संचालन गर्ने । - संघ संस्थाको समन्वयमा होर्डिङ वोर्ड, प्रचार सामग्री तथा पर्चा पम्लेटको माध्यमवाट आवश्यक जिल्लाहरुमा थप सचेतनाका कार्यहरु गर्न सकिने । - साँसकृतिक तथा कलाका माध्यमवाट दुर्व्यसन विरुद्धको अभयानहरु (जस्तै सडक नाटक, गित, संगितका कार्यक्रमहरु ) संचलान कार्यकारी उपाध्यक्षवाट कार्यक्रम स्वीकृत गरी गर्ने । |  |  |  |  |
| जिम्मेवार निकाय | - प्रदेश युवा परिषद्को कार्यालय र जिल्ला युवा समिति |  |  |  |  |
| बजेट बाँडफाँड | - प्रचलित नियमानुसार खर्च रकम बाँडफाँड गरी कार्यकारी उपाध्यक्षवाट वा कार्यालय प्रमुखवाट टिप्पणी स्वीकृत गरी खर्च गर्ने । |  |  |  |  |
| अपेक्षित उपलब्धी | - युवाहरुलाई लागु औषधवाट तथा साइवर क्राइमवाट हुने हानी त्यसको तथा नियम कानुन जानकारी हुने तथा समाज राम्रो हुने। - होर्डिङवोर्ड तथा पर्चा पम्पलेट र स्टीकरका कारण सँधै र सबै सरोकारवालाहरुमा चेतना हुने । |  |  |  |  |
| अनुगमन तथा मूल्यांकन | - तयार पारिएको २ दिने प्यकेज - सहयोगी हाँजिरी - होर्डिङ वोर्डको बिल भरपाइ । - फोटोहरु । |  |  |  |  |
| प्रतिवेदन प्रणाली | - कार्यशालाको अभिलेख राखी चौमासिक तथा वार्षिक रुपमा युवा हेर्ने मन्त्रालयमा प्रगति प्रतिवेदन पठाउनु पर्नेछ । |  |  |  |  |